## Sheet1
The Meal Project
| 1 Sprint |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12
1ﾠ | Ανάλυση απαιτήσεων, ανάθεση αρμοδιοτήτων | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
2ﾠ | Προγραμματισμός εργασιών, sprint και καρτελών Trello | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
3ﾠ | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
4ﾠ | Κατασκευή GUI | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
5ﾠ | Υλοποίηση απαίτησης R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
6ﾠ | Έλεγχος/debug R1 | 1 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-12
| Συνολική Προσπάθεια | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6

## Sheet1 (2)
The Meal Project
| 2 Sprint |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23
1ﾠ | Υλοποίηση απαίτησης R2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
2ﾠ | Έλεγχος/debug R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
3ﾠ | Υλοποίηση απαίτησης R3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
4ﾠ | Έλεγχος/debug R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
5ﾠ | Υλοποίηση απαίτησης R4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
6ﾠ | Έλεγχος/debug R4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
7ﾠ | Ενοποίηση - βελτίωση κώδικα | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Συνολική Προσπάθεια | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 23 | 22 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8

## Sheet1 (3)
The Meal Project
| 3 Sprint |  | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24
1ﾠ | Βελτίωση GUI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
2ﾠ | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
3ﾠ | Δημιουργία Video | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
4ﾠ | Απολογισμός Έργου | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
5ﾠ | Συγγραφή εργασίας | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Συνολική Προσπάθεια | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5